АДМИНИСТРАЦИЯ САРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2014                                                                                             № 49

п. Большая Саровка

О благоустройстве территорий Саровского сельского поселения в 2014 г.

В соответствии с п.п. 18, 19 ч. 1 ст. 14 Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и решением Совета Саровского сельского поселения от 30.05.2012 № 179 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «Саровское сельское поселение»», в целях привлечения предприятий, организаций, учреждений и населения Саровского сельского  поселения к наведению санитарного порядка и благоустройства территории поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить двухмесячник по благоустройству территорий Саровского сельского поселения с 15.04.2014г. по 15.06.2014г., после окончания двухмесячника поддерживать порядок на протяжении всего летне-осеннего периода.

2. Установить общий санитарный день по очистке территорий населенных пунктов Саровского сельского поселения – пятница каждой недели.

3. Рекомендовать коллективам предприятий, учреждений, организаций, предпринимателям, жителям  в установленные сроки принять активное участие по очистке от мусора прилегающих территорий, жилых домов, усадеб, в ремонте дорог и тротуаров.

4. Создать комиссию для организации, проведения и подведения итогов двухмесячника согласно приложению 1.

5. Утвердить план мероприятий согласно приложению 2.

6. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Саровского сельского поселения.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Саровского сельского поселения Н.В. Лутчикову.

| Глава поселения | В.Н. Викторову по ул. |
| --- | --- |

Приложение 1 к постановлению

администрации Саровского сельского

поселения от 15.04.2014 № 49

СОСТАВ КОМИССИИ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОВЕДЕНИЮ И ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ

2-Х МЕСЯЧНИКА

- п. Большая Саровка

- Викторов В.Н.

- Шуваев В.В.

- Плотникова Т.А.

- Плотникова Л.А.

- Чепурненко В.В.

- Архипова Л.Н.

- д. Тискино

- Крамская В.Ф.

- Томилов В.А.

- Семушин О.В.

- Черенкова М.Ю.

- с. Новоильинка

- Фатеева О.В.

- Титов А.Ф.

- Трифонова В.Г.

- Поготовко Н.Н.

- Мыттус Г.О.

- д. Чугунка

- Трифонов  А.П.

- Сафронова М.А.

- Визер Л.Ф.

Приложение 2 к постановлению

администрации Саровского сельского

поселения от 15.04.2014 № 49

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по проведению комплекса весенне-летних работ по санитарной очистке

и благоустройству населённых пунктов Саровского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объявление о проведении двухмесячника. | 15.04.2014 | В.Н. Викторов |
| 2 | Заседание комиссии по организации и проведению двухмесячника. | 21.04.2014 | В.Н. Викторов |
| 3 | Текущий ремонт обелисков, памятников. | 30.04.2014 | А.В. Викторов |
| 4 | Массовые уборки населённых пунктов Саровского сельского поселения | 30.04.2014 | Н.В. Лутчикова |
| 5 | Выявление несанкционированных свалок и их ликвидация. | ежемесячно | Н.В. Лутчикова |
| 6 | Санитарная очистка береговой полосы озера Таежного. | 15.06.2014 | Н.В. Лутчикова |
| 7 | Очищение придорожных кюветов, канав. | 25.06.2014 | Н.В. Лутчикова |
| 8 | Посадка деревьев, кустарников, цветов. | 15.06.2014 | Н.В. Лутчикова |
| 9 | Заседание комиссии по подведению итогов двухмесячника. | 15.06.2014 | В.Н. Викторов |